## Sheet1
阶段 | 负责人 | 项目里程碑 | 开始时间 | 已完成天数 | 未完成天数 | 需要天数
筹备阶段 | nyx | 选题与分工 | 2025-09-07 | 1 | 0 | 1
筹备阶段 | nyx | 产品原型设计及项目初始化 | 2025-09-08 | 2 | 0 | 2
实施阶段 | nyx+hhy+qtt+gyl+wzq | 六个测试并行 | 2025-05-23 | 4 | 0 | 4
实施阶段 | nyx+hhy+qtt+gyl+wzq | 记录测试缺陷 | 2025-05-27 | 2 | 0 | 2
实施阶段 | nyx+hhy+qtt+gyl+wzq | 核实缺陷并修复 | 2025-05-29 | 1 | 0 | 1
实施阶段 | nyx+syt+qtt | 记录新的缺陷 | 2025-06-01 | 4 | 0 | 4
实施阶段 | nyx+hhy+qtt+gyl+wzq | 期末大作业第一章撰写 | 2025-06-05 | 2 | 0 | 2
实施阶段 | nyx+hhy+qtt+gyl+wzq | 期末大作业PPT撰写 | 2025-06-10 | 3 | 0 | 3
总结阶段 | nyx+hhy+qtt+gyl+wzq | 撰写剩余的测试报告 | 2025-06-13 | 6 | 0 | 6